## Gantt Chart Template
| TITULO PROYECTO | Meeting Minutes Project |  |  |  | NOMBRE COMPAÑÍA | [8 empty] | IES JACARANDÁ
| AUTOR | Pedro José Pérez Labrada |  |  |  | FECHA | [8 empty] | 2020-03-10
[6 empty] | PRIMERA FASE | [14 empty] | SEGUNDA FASE | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | CUARTA FASE | [14 empty] | QUINTA FASE | [14 empty] | SEXTA FASE | [14 empty] | SEXTA FASE
NUMERO VERSIÓN | TITULO DE LAS TAREAS | FECHA INICIO | FECHA FIN | DURACIÓN (DÍAS) | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18 |  |  |  |  | SEMANA 19 |  |  |  |  | SEMANA 20 |  |  |  |  | SEMANA 21
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Inicio del Proyecto
1.1 | Propuesta | 2020-03-09 | 2020-03-09 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 L
1.2 | Documentación |  |  | 0 | 10%
1.3 | Mockup |  |  | 0 | 100% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 2 V
1.4 | Creación de la base de datos |  |  | 0 | 10% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 9 L
2 | Configuración del proyecto (Back)
2.1 | Estructura de carpetas |  |  | 5 | 0% | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 3 L
2.2 | Backend 1 |  |  | 10 | 0% | bar: SEMANA 3 M to SEMANA 5 V
2,2,1 | Backend 1,1 |  |  | 10 | 0% | bar: SEMANA 4 V to SEMANA 7 L
2,2,2 | Backend 1,1,1 |  |  | 10 | 0% | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 9 L
3 | Configuración del proyecto (Front)
3.1 | Estructura de carpetas |  |  | 5 | 0% | bar: SEMANA 9 M to SEMANA 10 L
3.2 | Frontend 1 |  |  | 15 | 0% | bar: SEMANA 10 M to SEMANA 13 L
3.2.1 | Frontend 1,1 |  |  | 15 | 0% | bar: SEMANA 13 M to SEMANA 16 L
3.2.2 | Frontend 1,1,1 |  |  | 15 | 0% | bar: SEMANA 16 M to SEMANA 19 L
4 | Pruebas
4.1 | Calidad de Código |  |  | 7 | 0% | bar: SEMANA 19 M to SEMANA 20 V
4.2 | Pruebas de funcionamiento |  |  | 7 | 0% | bar: SEMANA 20 L to SEMANA 21 V

## Try Smartsheet
Try Smartsheet for Free